
****

АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.05.2025 № 274

**Об утверждении плана подготовки**

**к отопительному периоду 2025- 2026 гг**

**Шлиссельбургского городского поселения**

**Кировского муниципального района**

**Ленинградской области**

Руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоявшему постановлению.
2. Настоящие постановление подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по ЖКХ В. В. Липатова.

Глава администрации А.В. Маслаков

ПРИЛОЖЕНИЕ

К постановлению администрации Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

от 12.05.2025 № 274

ПЛАН  
подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность отопительного периода |  |
|  | 2022-2023 | *10.10.2022- 12.05.2023* |
|  | 2023-2024 | *07.10.2023 - 17.05.2024* |
|  | 2024-2025 | *07.10.2024 -* |
| 2. | Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 | *нет* |
|  | 2023-2024 | *нет* |
|  | 2024-2025 | *нет* |

2. План подготовки отопительного периода:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании . (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2025 |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2025 |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |
| 4. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.06.2025 |
| 5. | Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее 10.06.2025 |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2025 |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |
| 13. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг | не позднее 20.11.2025 |
| 14. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |