АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.05.2026 № 235

Об утверждении плана подготовки

к отопительному периоду 2026- 2027 гг

Шлиссельбургского городского поселения

Кировского муниципального района

Ленинградской области

Руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

- Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоявшему постановлению.

- Настоящие постановление подлежит на официальном сайте администрации Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области https://admshlisselburg.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ В. В. Липатова.

Глава администрации                                                                                             А.В. Маслаков

Разослано: сайт, МКУ «УГХиО»,  в дело

ПРИЛОЖЕНИЕ

К постановлению администрации Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

от 05.05.2026   № 235

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 гг Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

| 1. | Продолжительность отопительного периода |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 | 07.10.2023 - 17.05.2024 |
|  | 2024-2025 | 07.10.2024 - 19.05.2025 |
|  | 2025-2026 | 26.09.2025- …. |
| 2. | Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 | нет |
|  | 2024-2025 | нет |
|  | 2025-2026 | нет |

2. План подготовки отопительного периода:

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании . (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2026 |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2026 |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2026 |
| 4. | Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее 10.06.2026 |
| 5. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | не позднее 10.06.2026 |
| 6. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 7. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2026 |
| 8. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2026 |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2026 |
| 10. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2026 |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2026 |
| 12. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг | не позднее 20.11.2026 |
| 13. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2026 |