**Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ**

**МО Город Шлиссельбург**

**за январь - июнь 2023 года**

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование гражданской обороны»** | **52,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***1.1. Реализация системы мер по подготовке руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени*** | ***52,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **46 263,5** | **19,0** | **16 668,0** |
| ***1.1. Капитальный ремонт объекта «Стадион» по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д.2*** | ***46 263,5*** | ***19,0*** | ***16 668,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 42 015,1 | 0,0 | 15 150,6 |
| Местный бюджет | 4 248,4 | 19,0 | 1 517,4 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие Муниципального казенного учреждения КСК "Невский"** | **31 112,5** | **12 275,3** | **12 275,3** |
| ***1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений*** | ***21 073,7*** | ***7 643,0*** | ***7 643,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 21 073,7 | 7 643,0 | 7 643,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.2. Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"*** | ***9 807,2*** | ***4 632,3*** | ***4 632,3*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 4 903,6 | 2 316,2 | 2 316,2 |
| Местный бюджет | 4 903,6 | 2 316,1 | 2 316,1 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения*** | ***231,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий "Развитие МКУ "Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта Михаила Александровича Дудина"** | **5 325,8** | **2 429,4** | **2 429,4** |
| ***2.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений*** | ***3 841,0*** | ***2 000,9*** | ***2 000,9*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3 841,0 | 2 000,9 | 2 0000,9 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2.2. Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"*** | ***1 484,8*** | ***428,5*** | ***428,5*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 742,4 | 214,3 | 214,3 |
| Местный бюджет | 742,4 | 214,2 | 214,2 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий Реализация социально-культурных проектов на территории МО Город Шлиссельбург"** | **543,9** | **543,9** | **543,9** |
| ***3.1. Реализация проекта «Международный фестиваль-конкурс солдатской песни времен локальных конфликтов «Встреча боевых друзей», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»*** | ***543,9*** | ***543,9*** | ***543,9*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
| Местный бюджет | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | **71 085,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально - значимый характер*** | ***71 085,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 64 871,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 213,9 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Город Шлиссельбург»** | **3 311,2** | **142,2** | **142,2** |
| ***2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования*** | ***461,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 461,2 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2.2 Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-дорожной сети муниципального образования*** | ***2 850,0*** | ***142,2*** | ***142,2*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 850,0 | 142,2 | 142,2 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения»** | **5 490,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***3.1. Проектирование объектов инженерной инфраструктуры (На реализацию мероприятий по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам, в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз и от 17 июля 2018 года № 75-оз)*** | ***4 990,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 990,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***3.2. Актуализация схемы теплоснабжения*** | ***250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***3.3. Актуализация схемы водоснабжения*** | ***250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды** | **90 288,9** | **0,0** | **0,0** |
| ***4.1. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории МО Город Шлиссельбург*** | ***90 288,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 89 386 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 902,9 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **258 963,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***5.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда*** | ***258 963,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 256 373,4 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 589,6 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства»** | **8 798,9** | **2 344,3** | **2 344,3** |
| ***6.1. Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда*** | ***3 959,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3 959,7 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***6.2. Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда*** | ***1 220,0*** | ***599,9*** | ***599,9*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 220,0 | 599,9 | 599,9 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***6.3. Взносы в "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" за счет средств, собираемых в счет платы за социальный найм*** | ***3 619,2*** | ***1 744,4*** | ***1 744,4*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3 619,2 | 1 744,4 | 1 744,4 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муниципального образования»** | **6 000,0** | **3 670,0** | **3 670,0** |
| ***7.1. Обслуживание наружного уличного освещения*** | ***1 000,0*** | ***370,0*** | ***370,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 000,0 | 370,0 | 370,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***7.2. Расходы на уличное освещение*** | ***5 000,0*** | ***3 300,0*** | ***3 300,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5 000,0 | 3 300,0 | 3 300,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **8. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования»** | **3 785,9** | **763,7** | **763,7** |
| ***8.1. Организация озеленения территории поселения*** | ***700,0*** | ***179,9*** | ***179,9*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 700,0 | 179,9 | 179,9 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***8.20т.ч. по источникам . Проведение дератизации парков и скверов*** | ***100,0*** | ***94,3*** | ***94,3*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 94,3 | 94,3 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***8.30т.ч. по источникам . Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)*** | ***2 855,9*** | ***489,5*** | ***489,5*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 855,9 | 489,5 | 489,5 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***8.4. Организация и содержание мест захоронения*** | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **9. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения»** | **17 500,0** | **3 599,0** | **3 599,0** |
| ***9.1. Содержание автомобильных дорог местного значения (уборка территории ручным способом, уборка территории механизированным способом, содержание дорог (ямочный ремонт, подсыпка)*** | ***17 500,0*** | ***6 247,3*** | ***6 247,3*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 17 500,0 | 6 247,3 | 6 247,3 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **10. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **3 408,6** | **0,0** | **0,0** |
| ***10.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 3 101,8 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 306,8 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11. Отраслевой проект «Регистрация прав собственности и поставка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»** | **320,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***11.1. Подготовка проектов изменений в генеральные планы поселений, необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости*** | ***320,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 291,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **12. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры велосипедного транспорта и обеспечение безопасности движения велосипедистов на территории поселения** | **1 842,4** | **0,0** | **0,0** |
| ***12.1. Строительство велосипедной дорожки, проходящей по территории МО Город Шлиссельбург*** | ***1 842,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 842,4 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **13. Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** | **4 664,4** | **1 204,0** | **0,0** |
| ***13.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по преобразованию бульвара набережной Староладожского канала и части парка Гагарина в г. Шлиссельбург в рамках проекта «45 ключей к одному Ключ-городу»*** | ***4 664,4*** | ***1 204,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 664,4 | 1 204,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **14. Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** | **32 582,0** | **18 206,8** | **0,0** |
| ***14.1. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части оплаты дополнительной площади приобретаемых жилых помещений*** | ***32 582,0*** | ***18 206,8*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 32 582,0 | 18 206,8 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки малого и среднего предпринимательства»** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***1.1. Организационно-методическая и информационная поддержка малого предпринимательства, зарегистрированного и ведущего деятельность на территории муниципального образования*** | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0 | 0,0 |

Муниципальная программа "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»** | **2 308,8** | **0,0** | **0,0** |
| ***1.1. Благоустройство придомовой территории дома № 14 по ул. Малоневский канал г. Шлиссельбурга*** | ***2 308,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 2 101,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 207,8 | 0,0 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **111 319,8** | **33 396,0** | **33 396,0** |
| ***1.1. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды*** | ***91 539,6*** | ***27 461,9*** | ***27 461,9*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 70 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 20 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Местный бюджет | 1 539,6 | 461,9 | 461,9 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.2. Реализация программ формирования современной городской среды Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Комсомольский парк" между Красным пр. и Малоневским каналом*** | ***19 780,2*** | ***5 934,1*** | ***5 934,1*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 5 652,0 | 1 695,6 | 1 695,6 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 12 348,0 | 3 704,4 | 3 704,4 |
| Местный бюджет | 1 780,2 | 534,1 | 534,1 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **35 499,3** | **23 960,9** | **23 960,9** |
| ***2.1. Благоустройство дворовых территорий у дома №10 по ул. Малоневский канал и дома №2 по улице Кирова*** | ***19 015,8*** | ***19 015,8*** | ***19 015,8*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 17 304,4 | 17 304,4 | 17 304,4 |
| Местный бюджет | 1 711,4 | 1 711,4 | 1 711,4 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2.2. Благоустройство территории Красная площадь*** | ***16 483,5*** | ***4 945,1*** | ***4 945,1*** |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 15 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| Местный бюджет | 1 483,5 | 445,1 | 445,1 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Назарова Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Желудов