Сводный отчет о реализации и оценке социально-экономической эффективности

исполнения муниципальных программ муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области за 2023 год

| Информация о муниципальной программе |  |  | финансирование |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |  | Исполнение показателей реализации программ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем запланированных средств на 2023 год |  | Объем выделенных средств в рамках программы за 2023 год |  |  |  |  |  |
| Наименование программы |  | Цель программы | Всего (тыс.руб) |  | Всего (тыс.руб) |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |  | - создание условий для удовлетворения потребностей населения в сфере физической культуры, спорта и туризма; - сохранение и приумножение организации досуга, участия в различных видах отдыха и укрепления здоровья; - обеспечение свободы доступа и прав граждан на участие в развитии физической культуры и спорта; - повышение уровня здорового образа жизни. | 79 222,1 |  | 61 220,6 |  | Повышение качества физической культуры, спорта и туризма. Капитальный ремонт технического и технологического состояния Стадиона, мероприятия по капитальному ремонту стадиона по адресу: г. Шлиссельбург, ул.Октябрьская, д.2 не были закончены. |  | 100% | 77,3% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» Процент исполнения Программы составляет 77,3%. Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2023 год, как эффективные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» |  | - создание условий для сохранения и развития сферы культуры; - сохранение и преумножение культурно-исторических традиций муниципального образования; - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; - обеспечение прав граждан на доступ к культурным, историческим и литературным ценностям; - повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов и солистов, литературных объединений, мастеров народного творчества; - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. | 38 035,2 |  | 33 932,9 |  | Повышение качества социально-культурной услуги населению города Шлиссельбурга, модернизация технического и технологического оборудования муниципальных учреждений культуры, позволяющая обеспечить более широкую доступность культурных ценностей для населения, расширение возможностей проведения высококультурного досуга, а также удовлетворение запросов различных групп населения в сфере досуга, культуры и искусства. Ремонт, оснащение пожарной, звуковой и прочими системами оповещения МКУ КСК «Невский» и библиотеки; - Поставка материалов для изготовления декораций; - Изготовление и поставка декораций (художественное оформление воздушными шарами, гирляндами) для проведения культурно-досуговых мероприятий - Организация и проведение пиротехнической постановки - Юбилей «Калейдоскопа» танцевального коллектива; - Праздничная атрибутика для проведения мероприятий, посвященных Дню Города Шлиссельбурга в 2023 году; - Техническое оснащение (световому и звуковому) и обслуживание культурно-досуговых мероприятий, посвященных Дню города Шлиссельбурга 700 лет; - Организация участия коллектива самодеятельного искусства МКУ «КСК «Невский» - ансамбля ирландского танца «Кельтская сказка» в Межрегиональном хореографическом фестивале-конкурсе «ТОЧКА ОТСЧЕТА»; - сувенирная продукция ко дню города; - новогоднее украшение города, гирлянды, светодиодные проекторы; - участие в конкурсе «Край любимый»; - Поставка периодических печатных изданий - проведение выставок; - Литературные встречи с детьми; - Организация и проведение Международного фестиваля-конкурса солдатской песни «Встреча боевых друзей», посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; - Организация приемов для гостей мероприятий и организации питания участников художественной самодеятельности и общественных формирований на Международном фестивале-конкурсе солдатской песни «Встреча боевых друзей», посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества - Поставка звукового оборудования для проведения Международного фестиваля солдатской песни «Встреча боевых друзей» в 2023г. |  | 100% | 89,2% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» Процент исполнения Программы составляет 89,2%. Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2023 год, как эффективные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» |  | - повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства МО Город Шлиссельбург; - обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО Город Шлиссельбург; - определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации; - развитие сети уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург; - обеспечение безопасности и комфортности проживания населения, безопасности движения транспорта и пешеходов. | 526 991,3 |  | 496 779,0 |  | - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург; - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; - ремонтопригодность коммунальной инфраструктуры; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды на территории муниципального образования; - продление сроков экономически эффективной эксплуатации дорог общего пользования местного значения; - снижение количества правонарушений; - повышение эстетических качеств и комфортности пребывания на территории МО Город Шлиссельбург; - формирование светового облика МО Город Шлиссельбург; - на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан для ООО «Спецзастройщик ЛО 1»; - Право приобретения в муниципальную собственность 160 жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - ремонт автомобильных дорог; - Выполнение работ по поставке, высадке рассады цветов и содержанию цветников (прополка, полив, рыхление) на территории МО Город Шлиссельбург в 2023 году; - Вырубка деревьев; - Мероприятия по оснащению мест накопления ТКО по 6 адресам. |  | 100% | 94,3% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» Процент исполнения Программы составляет 94,3%. Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2023 год, как эффективные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  | - создание благоприятных условий для проживания населения; - активизация местного населения в решении вопросов местного значения. - организация досуга граждан. | 2 308,8 |  | 2 308,8 |  | Благоустройство придомовой территории дома № 14 по ул. Малоневский канал г. Шлиссельбурга |  | 100% | 100% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» Процент исполнения Программы составляет 100%. Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2023 год, как эффективные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области " |  | Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 50,00 |  | 50,00 |  | Информационная и консультационная поддержка малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Город Шлиссельбург по договору с Фондом поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области |  | 100% | 100% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» Процент исполнения Программы составляет 100%. Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2023 год, как эффективные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  | 148 284,7 |  | 148 284,7 |  | - завершение работ по комплексному благоустройству общественной территории по адресу: г. Шлиссельбург, придомовая территория дома №10 по ул. Малоневский канал; - завершение работ по комплексному благоустройству общественной территории по адресу: г. Шлиссельбург, придомовая территория дома №2 по ул. Кирова; - Благоустройство общественной территории «Красная площадь» по адресу: г.Шлиссельбург, территория Красная площадь; - Благоустройство общественной территории «Комсомольский парк» по адресу: г.Шлиссельбург, территория Комсомольский парк, вблизи Красного проспекта, Малоневского канала, д.15; - Благоустройство общественной территории «45 ключей» по адресу: г.Шлиссельбург, территория бульвар, площадь, парк. | 100% | 100% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" Процент исполнения Программы составляет 100%. Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2023 год, как эффективные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение: реализация муниципальных программ муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области признается эффективной и подлежит продолжению в бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  в 2024 году.

Исполнитель: Смердова Н.В. 77 752 доб 138