Сводный отчет о реализации и оценке социально-экономической эффективности 

исполнения муниципальных программ Шлиссельбургского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2025 год
	Информация о муниципальной программе
	финансирование
	Проведенные основные мероприятия
	Исполнение показателей реализации программ

	
	Объем запланированных средств на 

2025 год
	Объем расхода средств в рамках программы за 

2025 год
	
	

	Наименование программы
	Цель программы
	Всего (тыс.руб)
	Всего (тыс.руб)
	
	план
	факт

	Муниципальная программа "Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области"
	Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного и военного времени на территории Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
	35,0
	0,0
	
	100%
	0%

	Оценка социально-экономической эффективности Муниципальная программа "Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области"
Процент исполнения Программы составляет 0%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год, как неэффективные.

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»


	- создание условий для удовлетворения потребностей населения в сфере

физической культуры, спорта и туризма;

- сохранение и приумножение организации досуга, участия в различных

видах отдыха и укрепления здоровья;

- обеспечение свободы доступа и прав граждан на участие в развитии

физической культуры и спорта;

- повышение уровня здорового образа жизни.
	61 109,7
	0,0
	
	100% 


	0%



	Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
Процент исполнения Программы составляет 0%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год, как неэффективные.


	Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»


	- создание условий для сохранения и развития сферы культуры;

- сохранение и преумножение культурно-исторических традиций муниципального образования;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным,  историческим  и  литературным  ценностям;

- повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов и солистов, литературных  объединений, мастеров  народного  творчества;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
	50 411,9
	50 226,1
	Повышение качества социально-культурной услуги населению города Шлиссельбурга, модернизация технического и технологического оборудования муниципальных учреждений культуры, позволяющая обеспечить более широкую доступность культурных ценностей для населения, расширение возможностей проведения высококультурного досуга, а также удовлетворение запросов различных групп населения в сфере досуга, культуры и искусства. 
- Поставка материалов для изготовления декораций;
- Поставка периодических печатных изданий 
- проведение выставок;
- Литературные встречи с детьми;
- Организация и проведение Международного фестиваля-конкурса солдатской песни «Встреча боевых друзей», посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  
- Организация приемов для гостей мероприятий и организации питания участников художественной самодеятельности и общественных формирований на Международном фестивале-конкурсе солдатской песни «Встреча боевых друзей», посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества    
- Поставка звукового оборудования для проведения Международного фестиваля солдатской песни «Встреча боевых друзей» в 2025г.                                                                            
	100%
	99,6% 

	Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

Процент исполнения Программы составляет 99,6%. 
Вывод:  в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год, как эффективные.

	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»


	- повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства Шлиссельбургского ГП; 
- обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 
- обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества;
- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории Шлиссельбургского ГП; 
- определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации;

- развитие сети уличного освещения на территории Шлиссельбургского ГП;

- обеспечение безопасности и комфортности проживания населения, безопасности движения транспорта и пешеходов.
	51 591,9
	43 309,1
	- повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания;

- увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры Шлиссельбургского ГП;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; 

- ремонтопригодность коммунальной инфраструктуры;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- улучшение экологического состояния окружающей среды на территории муниципального образования;

- продление сроков экономически эффективной эксплуатации дорог общего пользования местного значения;

- снижение количества правонарушений;

- повышение эстетических качеств и комфортности пребывания на территории Шлиссельбургского ГП;

- формирование светового облика Шлиссельбургского ГП;
- ремонт автомобильных дорог;
- Выполнение работ по поставке, высадке рассады цветов и содержанию цветников (прополка, полив, рыхление) на территории Шлиссельбургского ГП;
- Вырубка деревьев;
- Мероприятия по ликвидации свалок.
	100% 


	83,9%



	Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

Процент исполнения Программы составляет 83,9%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год, как эффективные.

	Муниципальная программа "Развитие части территории муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
	- создание благоприятных условий для проживания населения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 

- организация досуга граждан.


	2 215,4
	2 215,4
	Создание площадки на территории парк Гагарина
	100%


	100%



	Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы "Развитие части территории муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
Процент исполнения Программы составляет 100%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год, как эффективные.

	Муниципальная программа "Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области "
	Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования Шлиссельбургское  городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области


	50,0
	50,0
	
	100%
	100%

	Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

Процент исполнения Программы составляет 100%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год, как эффективные.

	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	16 483,5
	16 483,5
	- благоустройство общественной территории по адресу: г. Шлиссельбург, вблизи дома Кирова, д.2

	100%
	100%

	Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
Процент исполнения Программы составляет 100%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год, как эффективные.


Исполнение всех муниципальных программ Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2025 год
	Объем запланированных средств на 2024 год
	Объем расхода средств за 2024 год
	% исполнения

	181 897,4
	112 284,1
	61,7%


Заключение: реализация муниципальных программ Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области признается эффективной и подлежит продолжению в бюджете Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2026 году.

Исполнитель: Смердова Н.В. 8 813 62 99 599 доб 122

